## Hoja 1
Responsable | Tarea | Porcentaje | Fecha
Jose Alvarez Alvarez | Trazado y marcado de cajas, tubos y cuadros | 100% | 2026-05-17
Jose Alvarez Alvarez | Ejecución rozas en paredes y techos | 100% | 2026-05-20
Jose Alvarez Alvarez | Montaje de soportes | 100% | 2026-05-23
Jose Alvarez Alvarez | Colocación tubos y conductos | 100% | 2026-05-26
Jose Alvarez Alvarez | Tendido de cables | 100% | 2026-05-29
Jose Alvarez Alvarez | Identificación y etiquetado | 100% | 2026-06-01
Jose Alvarez Alvarez | Conexionado de cables en bornes o regletas | 100% | 2026-06-04
Jose Alvarez Alvarez | Instalación y conexionado de mecanismos | 100% | 2026-06-07
Jose Alvarez Alvarez | Fijación de carril DIN y mecanismos en cuadro eléctrico | 100% | 2026-06-10
Jose Alvarez Alvarez | Cableado interno del cuadro eléctrico | 100% | 2026-06-13
Jose Alvarez Alvarez | Configuración de equipos domóticos y/o automáticos | 100% | 2026-06-16
Jose Alvarez Alvarez | Conexionado de sensores/actuadores de equipos domóticos/automáticos | 100% | 2026-06-19
Jose Alvarez Alvarez | Pruebas de continuidad | 100% | 2026-06-22
Jose Alvarez Alvarez | Pruebas de aislamiento | 100% | 2026-06-25
Jose Alvarez Alvarez | Verificación de tierras | 100% | 2026-06-28
Jose Alvarez Alvarez | Programación del automatismo | 100% | 2026-07-01
Jose Alvarez Alvarez | Pruebas de funcionamiento | 100% | 2026-07-04