## Hoja 1
Responsable | Tarea | Porcentaje | Fecha
Juan Rodriguez Rodriguez | Trazado y marcado de cajas, tubos y cuadros | 50% | 2026-05-16
Juan Rodriguez Rodriguez | Ejecución rozas en paredes y techos | 50% | 2026-05-19
Juan Rodriguez Rodriguez | Montaje de soportes | 50% | 2026-05-22
Juan Rodriguez Rodriguez | Colocación tubos y conductos | 50% | 2026-05-25
Juan Rodriguez Rodriguez | Tendido de cables | 50% | 2026-05-28
Juan Rodriguez Rodriguez | Identificación y etiquetado | 50% | 2026-05-31
Juan Rodriguez Rodriguez | Conexionado de cables en bornes o regletas | 50% | 2026-06-03
Juan Rodriguez Rodriguez | Instalación y conexionado de mecanismos | 50% | 2026-06-06
Juan Rodriguez Rodriguez | Fijación de carril DIN y mecanismos en cuadro eléctrico | 50% | 2026-06-09
Juan Rodriguez Rodriguez | Cableado interno del cuadro eléctrico | 50% | 2026-06-12
Juan Rodriguez Rodriguez | Configuración de equipos domóticos y/o automáticos | 50% | 2026-06-15
Juan Rodriguez Rodriguez | Conexionado de sensores/actuadores de equipos domóticos/automáticos | 50% | 2026-06-18
Juan Rodriguez Rodriguez | Pruebas de continuidad | 50% | 2026-06-21
Juan Rodriguez Rodriguez | Pruebas de aislamiento | 50% | 2026-06-24
Juan Rodriguez Rodriguez | Verificación de tierras | 50% | 2026-06-27
Juan Rodriguez Rodriguez | Programación del automatismo | 50% | 2026-06-30
Juan Rodriguez Rodriguez | Pruebas de funcionamiento | 50% | 2026-07-03